## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 特高建设—骨干专业群-珠宝首饰专业群项目
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 王欢 |  |  | 联系电话 | 18810551513
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 277.9684 | 277.97 | 253.6011 | — | 91.23% | 9.1233
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 277.9684 | 277.97 | 253.6011 | — | 91.23% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过企业行业调研，确定特色高水平专业群定位和人才培养需求，初步明确人才培养的路径与检验标准，初步探索专业与品德共育的“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式，实现高技能人才可持续发展，完善专业现有实践教学基地建设，形成珠宝首饰产业内具有辐射引领作用的实践教学基地，提升专业建设水平。 |  |  |  |  | 通过企业行业调研，初步确定了特色高水平专业群定位和人才培养需求，初步明确了人才培养的路径与检验标准，初步探索了专业与品德共育的“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式，基本实现了高技能人才的可持续发展，完善了专业现有实践教学基地建设，形成了珠宝首饰产业内具有辐射引领作用的实践教学基地，有效提升了专业建设水平。其中，由于资金批复下达时间晚，部分建设任务结转至2022年继续执行，已于2022年4月30日完成建设任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 创新工作室实训室的实践教学基地购置设备 | 6件 |  | 6件 | 5 | 5
|  |  | 专业课程建设（专业数量） | 3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  |  | 升级改造实训室 | 5间 |  | 5间 | 5 | 5
|  |  | 实训室制度文件 | 5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 学生职业技能认定取证率 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目申报时间 | 2021-05-01 |  | 2021-05-01 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 | 2021年12月31日前 |  | 2022-04-30 | 5 | 4 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行，并于2022年4月30日完成。
|  |  | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 |  | 2022-04-30 | 5 | 4 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行，并于2022年4月30日完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 282.290459万元 |  | 257.921656万元 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生毕业率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生就业率 | ≥85% |  | 97% | 8 | 8
|  |  | 开发的教学资源与实训基地服务的学生人次 | 65人次 |  | 78人次 | 7 | 7
|  |  | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 | 5人次 |  | 16人次 | 7 | 6.3 | 2020年考虑到疫情影响，制定计划数量较少，但是在2021年校内师生克服困难，积极参与了多项全国、行业及北京市级比赛并取得了较好的比赛成绩。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 学生满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 96.4233

## Sheet1 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特高建设—骨干专业群-珠宝首饰专业群项目
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 王欢 |  |  | 联系电话 | 18810551513
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 282.2905 | 282.2905 | 4.322 | 10 | 1.531% | 0.15311
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 282.2905 | 282.2905 | 4.322 | — | 1.531% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过企业行业调研，确定特色高水平专业群定位和人才培养需求，初步明确人才培养的路径与检验标准，初步探索专业与品德共育的“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式，实现高技能人才可持续发展，完善专业现有实践教学基地建设，形成珠宝首饰产业内具有辐射引领作用的实践教学基地，提升专业建设水平。 |  |  |  |  | 通过企业行业调研，初步确定了特色高水平专业群定位和人才培养需求，初步明确了人才培养的路径与检验标准，初步探索了专业与品德共育的“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式，但是由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 创新工作室实训室的实践教学基地购置设备 | 6件 |  | 6件，已于2022年4月完成 | 5 | 4.5 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
|  |  | 专业课程建设（专业数量） | 3个 |  | 3个，已于2022年4月完成珠宝首饰设计与制作、珠宝首饰鉴定与营销、花丝镶嵌三个专业的行业企业调研、企业实践专家访谈会和人才培养定位等相关工作。 | 5 | 4.5 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
|  |  | 升级改造实训室 | 5间 |  | 5间，已于2022年4月完成首饰雕蜡实训室、首饰金工实训室、珠宝鉴定实训室、宝石加工实训室和创新工作室的升级改造。 | 5 | 4.5 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
|  |  | 实训室制度文件 | 5个 |  | 5个，已于2022年4月完成5间实训室相关制度文件。 | 5 | 4.5 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 本次采购桌面工作站为两种，共6台，其中4台桌面工作站由于完成立项后政采网采购内容变更，原计划采购设备缺失，经项目组成员重新调研并协调设备型号后最终完成采购，故采购时间有所延长，设备验收尚未完成。现已完成设备供货，开箱，安装，调试等工作，预计2022年5月份完成最终设备验收。 | 5 | 4 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
|  |  | 学生职业技能认定取证率 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 项目申报时间 | 2021-05-01 |  | 2021-05-01 | 5 | 5 | ——
|  |  | 项目实施时间 | 2021年12月31日前 |  | 计划于2022年4月30日之前 | 5 | 4 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
|  |  | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 |  | 计划于2022年4月30日之前 | 5 | 4 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分建设任务结转至2022年继续执行。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 282.290459万元 |  | 4.322048万元 | 5 | 5 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分资金结转至2022年继续执行。
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生毕业率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8 | ——
|  |  | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生就业率 | ≥85% |  | 97% | 8 | 8 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 开发的教学资源与实训基地服务的学生人次 | 65人次 |  | 受到2022年疫情影响，学生采用线上教学方式进行学习，目前开发的教学资源与实训基地服务尚未全部投入使用，待2022年全部使用后，能满足至少65人次学生日常教学需求。 | 7 | 6 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分资金结转至2022年继续执行。同时受到疫情影响，学生暂未返校，实训基地等尚未投入教学使用。
|  |  | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 | 5人次 |  | 16人次 | 7 | 6.8 | 项目计划阶段，考虑到疫情影响，可能无法参与多项比赛，制定计划数量较少，但是在2021年校内师生尽量克服疫情影响，参与了多项全国、行业及北京市级比赛并取得了较好的比赛成绩，如全国工业设计职业技能大赛决赛（首饰设计师赛项）、2021年全国行业职业技能竞赛-全国珠宝首饰设计制作职业技能竞赛、2021年北京市燕京八绝大赛。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% |  | 受到项目资金批复和疫情影响，目前相关设备和实训室暂未投入使用，计划于2022年6月-12月投入使用，能有满足教职工教学需求，使教职工满意度达到90%以上。 | 5 | 3.5 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分资金结转至2022年继续执行。
|  |  | 学生满意度 | ≥90% |  | 受到项目资金批复和疫情影响，目前相关设备和实训室暂未投入使用，计划于2022年6月-12月投入使用，投入使用后，能够满足学生上课需求，使学生满意度能够达到90%以上。 | 5 | 3.5 | 由于资金批复下达时间晚，影响了项目实施进度，部分资金结转至2022年继续执行。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.9531 | ——