## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | Creative Cloud for teams All Apps等绘图软件租赁及OctaneRender软件购置
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 陈海浪 |  |  | 联系电话 | 13381277655
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 161.36 | 159 | 159 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 161.36 | 159 | 159 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 掌握驾驭现代化信息技术的能力，培训学生的艺术创新能力、动手能力和综合素养。 使学生实现设计、制造的信息一体化、确保学校的学科建设水平与社会应用同步，提高教学质量和学生就业率，树立与时俱进的知名度，扩大行业影响力。将为合作院校提供师资培训、市场宣传、人才推荐、合作办学等完整的合作解决方案。 |  |  |  |  | 提高了相关专业学生的现代化信息技术能力，提升了学生艺术创新能力、动手能力和综合素养。 学生实现设计、制造的信息一体化、实现学校的学科建设水平与社会应用同步，提高了教学质量和学生就业率，树立了与时俱进的知名度，扩大行业影响力。并为合作院校提供了师资培训、市场宣传、人才推荐、合作办学等完整的合作解决方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 三维建模动画渲染软件 | 39套 |  | 39套 | 4 | 4
|  |  | 渲染软件 | 39套 |  | 39套 | 4 | 4
|  |  | 图形图像处理软件 | 320套 |  | 320套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 产品质量 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 学生职业技能认定取证率 | ≥90% |  | 95% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 方案制作和前期准备 | ≤2022.9月 |  | 2021.9月 | 4 | 4 | 项目申报时年度指标值填写错误，应为“≤2021.9月”。
|  |  | 招标采购时间 | ≤2022.5月 |  | 2022.4月 | 4 | 4
|  |  | 合同签订 | ≤2022.6月 |  | 2022.5月 | 4 | 4
|  |  | 首付款 | ≤2022.6月 |  | 2022.6月 | 4 | 4
|  |  | 项目开始实施 | ≤2022.7月 |  | 2022.7月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收 | ≤2022.9月 |  | 2022.9月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 161.36万元 |  | 159.00万元 | 4 | 4 | 年中调减2.36万元，已将调整后预算数159.00万元全部支出。
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 每周使用课时 | ≥172学时 |  | 180学时 | 4 | 4
|  |  | 一年使用课时 | ≥6100学时 |  | 6300学时 | 4 | 4
|  |  | 学生就业率（计算机广告专业、数字媒体专业、计算机动画专业、珠宝设计与制作专业、珠宝鉴定与营销专业、工艺美术） | ≥85% |  | 86% | 4 | 4
|  |  | 学生毕业率（计算机广告专业、数字媒体专业、计算机动画专业、珠宝设计与制作专业、珠宝鉴定与营销专业、工艺美术） | ≥95% |  | 96% | 4 | 4
|  |  | 服务的学生人次 | 300人次 |  | 300人次 | 4 | 4
|  |  | 服务的老师人次 | 24人次 |  | 24人次 | 5 | 5
|  |  | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 | 5人次 |  | 5人次 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥95% |  | 96% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 100