## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 影视后期制作专业机房及UI工作室设备更新购置
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 肖宇 |  |  | 联系电话 | 13381111828
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 346.5946 | 346.5946 | 346.4888 | 10 | 99.97% | 9.9969
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 346.5946 | 346.5946 | 346.4888 | — | 99.97% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步改善学生实践教学条件，为了加强学生多媒体影视实践能力和创新能力培养。大力提升多媒体教学能力和水平，培养掌握计算机基础理论，熟悉多媒体基本技术，能进行平面动态广告的设计与加工，影视编辑与合成，网络建设与管理、数据库应用程序开发等工作，能从事多媒体交互作品及课件创作设计及加工，集制作、管理、服务为一体的高素质技能型专门人才。 |  |  |  |  | 以学生就业为导向，通过项目实施，专业硬件及软件得到了大幅的提升，同时也提升了学生设备操作水平，艺术创作能力及动手能力，培养了学生的综合职业素养，服务学生160人次，学生就业率达到85%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 桌面级盘阵 | 2套 |  | 2套 | 2 | 2
|  |  | UI工作站 | 30套 |  | 30套 | 3 | 3
|  |  | 机房管理软件 | 1套 | 1 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 学生非编工作站 | 42套 | 42 | 42套 | 3 | 3
|  |  | 工作站显示 | 1套 | 1 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 纳米黑板 | 2套 | 2 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 非编工作站 | 1套 | 1 | 1套 | 3 | 3
|  |  | UI显示器 | 30套 | 30 | 30套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 学生职业技能认定取证率 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  |  | 产品质量合格率 | 100% | 100 | 100% | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100 | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收 | ≤2022.9月 |  | 2022.9月 | 3 | 3
|  |  | 方案制作和前期准备 | ≤2021.9月 | 2021.9 | 2021.9月 | 3 | 3
|  |  | 合同签订 | ≤2022.6月 |  | 2022.6月 | 3 | 3
|  |  | 项目开始实施 | ≤2022.7月 |  | 2022.12月 | 3 | 2 | 受疫情影响，施工队无法进场安装设备。
|  |  | 首付款 | ≤2022.6月 |  | 2022.6月 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | ≤2022.5月 |  | 2022.5月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 346.5946万元 |  | 346.5946万元 | 3 | 3
续上页 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学生毕业率（数字媒体专业） | ≥95% |  | 95% | 4 | 4
|  |  | 每周使用课时 | ≥24学时 | 24 | 6学时 | 5 | 1.5 | 受疫情影响，采取线上授课，学生无法使用设备。
|  |  | 服务的老师人次 | 20人 | 20 | 4人 | 4 | 1.5 | 受疫情影响，线上办公，无法到校授课。
|  |  | 一年使用课时 | ≥960学时 | 960 | 240学时 | 5 | 1.5 | 受疫情影响，采取线上授课，学生无法使用设备。
|  |  | 学生就业率（数字媒体专业） | ≥85% | 85 | 85% | 4 | 4
|  |  | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 | 40人 | 40 | 10人 | 4 | 2 | 受疫情影响，学生无法参加相关竞赛。
|  |  | 服务的学生人次 | 200人 | 200 | 160人 | 4 | 3.5 | 受疫情影响，部分学生无法使用设备。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |  | 98% | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥95% | 95 | 99% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 87