## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 幼儿教育专业中关村校区教育服务管理费
主管部门 |  |  | 北京工美集团责任有限公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 孟春旺 |  |  | 联系电话 | 18911226516
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 101.4 | 35.62 | 35.62 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 101.4 | 35.62 | 35.62 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 统计幼儿教育专业各年级各班的实际在校人数，于2022年9月前，对幼儿教育各年级、各班，根据在校时间，付其管理费。进行学生与教师学习、工作环境的改善，以满足正常的教学，使学生能在安静、舒适的环境下学习与生活，顺利完成学业。 |  |  |  |  | 由于中关村学院不再续签租赁合同，该项目只执行半年。22级学生在白浮校区上课。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2022级学生（预估） | 100人数 |  | 150人数 | 5 | 5
|  |  | 2020级学生 | 123人数 |  | 123人数 | 4 | 4
|  |  | 2021级学生 | 82人数 |  | 82人数 | 5 | 5
|  |  | 2019级学生 | 85人数 |  | 85人数 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 教室内设备设施达到正常使用状态 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 实训室面积、环境符合标准，满足五个班同时动手实践课的教学 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 食堂管理规范能满足学生和老师营养健康的饮食 | 100% |  | 80% | 5 | 3 | 饮食的营养健康仍有提升空间，酌情扣分。
|  | 时效指标 | 第二阶段 1.对中关村校区进行管理费用的支付，2600元/生.年和1300元/生.半年。 | ≤2022.9月 |  | 2022.7月 | 4 | 4
|  |  | 第一阶段 1.统计各年级各班在校生人数。 2.检查、维护教室、琴房等教学环境与设施，确保正常教学。 | ≤2022.9月 |  | 2022.6月 | 5 | 5
|  |  | 第三阶段 1.备好付款发票与支付凭证。 2.进行学生满意度调查。 3.进行教师满意度调查。 | ≤2022.11月 |  | 2022.11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 101.4万元 |  | 35.62万元 | 4 | 4 | 中关村学院不再续租，年中调减65.78万元，已将调减后预算数35.62万元支出。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 教室及实训室年使用率 | ≥85% |  | 20% | 8 | 1.88 | 因新冠疫情绝大部分采 取线上授课。
|  |  | 服务学生人次 | 390人数 |  | 290人数 | 7 | 5.21
|  |  | 教学设备正常使用率 | ≥95% |  | 20% | 8 | 1.88
|  |  | 服务教师人次 | 20人数 |  | 20人数 | 7 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 中关村校区的学生与教师对教学、生活环境的满意度 | ≥90% |  | 93% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 83.97