## 自评表 (hidden)
附件
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设--曹妃甸实训基地车辆租赁费项目
主管部门 |  |  | 北京市工美集团 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 王冲 |  |  | 联系电话 | 15354452437
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 60.925 | 60.925 | 22.3 | — | 0.36602 | 3.6602
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.925 | 60.925 | 22.3 | — | 0.36602 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市工艺美术高级技工学校与河北省唐山市曹妃甸区政府经过多次协商，达成了合作项目：在曹妃甸国际职教城建设北京市工艺美术高级技工学校实训基地（曹妃甸）。目前，实训基地已进入具体实施阶段。实训基地建筑总面积为14436㎡，本项目是针对我校实际情况申报曹妃甸实训基地车辆租赁费，通过此项目的申报实施为学生和教师提供一个更加安全便捷的通勤保障。以此全面提升北京工美高级技工学校-学生的实训操作水平，助力区域经济发展和职业学校学生进步，扩展学生专业技能水平。 |  |  |  |  | 该项目已经结束，在项目初期和实际实施的过程中，为我们积累了宝贵的项目经验，为下一年更好的做好类似项目提供有力支持。通过车辆租赁，为学生和教师提供了安全便捷的通勤保障，项目满意度达到90%以上，圆满完成了实训基地建设-车辆租赁费（曹妃甸）的各环节工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生班车租赁（次） | 95车次 |  | 20 | 10 | 3 | 因疫情原因，学校春季学期改为部分线上教学，9月份开学为做好防疫工作从师生班车从原本一周2次调整为一个月1次。
|  |  | 管理人员班车租赁（辆） | 1辆 |  | 1辆 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 实训环境 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目执行期限 | 2022年12月15日前完成项目 |  | 2021年12月31日 | 10 | 5 | 项目完成时间2022年12月31日，预留部分车次供老师和同学在2023年项目招标前使用
|  | 成本指标 | 2022年预算控制数 | 60.9250万元 |  | 22.3万元 | 10 | 3 | 由于疫情影响班车使用次数减少
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不直接产生经济效益 | 无直接经济效益 |  |  |  |  | 此项目不涉及经济效益，年初绩效目标设置有误
|  | 社会效益指标 | 向企业提供合格的高技能人才 | 为人才培养提供支撑 |  | 为人才培养提供支撑 | 30 | 25 | 该项目为人才培养提供保障，但难以衡量向企业提供合格的高技能人才数量，需进一步完善效益指标
|  | 生态效益指标 | 无环境污染 | 不产生环境污染 |  |  |  |  | 此项目不涉及生态效益，年初绩效目标设置有误
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 师生对实训基地管理费项目满意度 | 90%以上 |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 66
注： 1.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on C20: 86178: 经济效益指标和生态效益指标未设置，可将所在行删掉。
Note on D4: 86178: 根据预算公开，项目名称为“曹妃甸实训基地车辆租赁费项目”，建议修改此处。
Note on D17: 86178: 根据项目目标申报表，质量指标有2条，分别为“租赁汽车使用率”“租赁汽车质量合格率”，年度指标值分别为“≥90%”“100%”，建议根据申报表修改此处。
Note on D21: 86178: 根据项目目标申报表，社会效益指标有2条，分别为“教师使用人数”“学生使用人数”，年度指标值分别为“25人”“97人”，建议根据申报表修改此处。
Note on D26: 86178: 根据项目目标申报表，满意度指标有2条，分别为“使用教师满意度”“使用学生满意度”，年度指标值均为“≥90%”，建议根据申报表修改此处。
Note on E18: 86178: 根据项目目标申报表，时效指标的年度指标值是“≤2022.12月”，建议根据申报表修改此处。
Note on F7: 86178: 根据支出进度表，该项目年中调整-38.6250万元，全年预算数为22.3万元，建议根据进度表核实此处全年预算数。
Note on G15: 86178: 需补充单位“次”
Note on I29: 86178: 此处分值应为绩效目标得分+执行率得分=66+10=76
Note on J19: 86178: 此处可补充“年中调减38.625万元，已将调整后预算数22.3万元全部支出”，分值可修改为10分。

## 自评表-
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 曹妃甸实训基地车辆租赁费项目
主管部门 |  |  | 北京工美集团责任有限公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 王冲 |  |  | 联系电话 | 15354452437
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 60.925 | 22.3 | 22.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.925 | 22.3 | 22.3 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市工艺美术高级技工学校与河北省唐山市曹妃甸区政府经过多次协商，达成了合作项目：在曹妃甸国际职教城建设北京市工艺美术高级技工学校实训基地（曹妃甸）。目前，实训基地已进入具体实施阶段。实训基地建筑总面积为14436㎡，本项目是针对我校实际情况申报曹妃甸实训基地车辆租赁费，通过此项目的申报实施为学生和教师提供一个更加安全便捷的通勤保障。以此全面提升北京工美高级技工学校-学生的实训操作水平，助力区域经济发展和职业学校学生进步，扩展学生专业技能水平。 |  |  |  |  | 该项目已经结束，在项目初期和实际实施的过程中，为我们积累了宝贵的项目经验，为下一年更好的做好类似项目提供有力支持。通过车辆租赁，为学生和教师提供了安全便捷的通勤保障，项目满意度达到90%以上，圆满完成了实训基地建设-车辆租赁费（曹妃甸）的各环节工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生班车租赁（次） | 95次 |  | 20次 | 8 | 1.68 | 因疫情原因，学校春季学期改为部分线上教学，且9月份开学后为做好防疫工作从师生班车从原本一周2次调整为一个月1次，因此班车租赁实际完成次数偏低。
|  |  | 管理人员班车租赁（辆） | 1辆 |  | 1辆 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 租赁汽车使用率 | ≥90% |  | 21% | 8 | 2 | 因疫情原因，学校春季学期改为部分线上教学，且9月份开学后为做好防疫工作从师生班车从原本一周2次调整为一个月1次，因此租赁汽车使用率偏低。
|  |  | 租赁汽车质量合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目执行期限 | ≤2022.12月 |  | 2022.12月 | 9 | 5 | 项目完成时间2022年12月31日，预留部分车次供老师和同学在2023年项目招标前使用。
|  | 成本指标 | 2022年预算控制数 | 60.9250万元 |  | 22.3万元 | 9 | 9 | 由于疫情影响班车使用次数减少，年中调减38.625万元，已将调整后预算数22.3万元全部支出。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 教师使用人数 | 25人 |  | 25人 | 15 | 15
|  |  | 学生使用人数 | 97人 |  | 97人 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用教师满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 使用学生满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 83.68