## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 曹妃甸实训基地车辆租赁费
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 王冲 |  |  | 联系电话 | 15354452437
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 60.925 | 41.355 | 36.72 | 10 | 88.79% | 8.8792
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.925 | 41.355 | 36.72 | — | 88.79% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市工艺美术高级技工学校与河北省唐山市曹妃甸区政府经过多次协商，达成了合作项目：在曹妃甸国际职教城建设北京市工艺美术高级技工学校实训基地（曹妃甸）。目前，实训基地已进入具体实施阶段。实训基地建筑总面积为14436㎡，本项目是针对我校实际情况申报曹妃甸实训基地车辆租赁费，通过此项目的申报实施为学生和教师提供一个更加安全便捷的通勤保障。以此全面提升北京工美高级技工学校-学生的实训操作水平，助力区域经济发展和职业学校学生进步，扩展学生专业技能水平。 |  |  |  |  | 该项目已经结束，在项目初期和实际实施的过程中，为我们积累了宝贵的项目经验，为下一年更好的做好类似项目提供有力支持。通过车辆租赁，为学生和教师提供了安全便捷的通勤保障，项目满意度达到100%，圆满完成了实训基地建设-车辆租赁费（曹妃甸）的各环节工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学生班车租赁（次） | ＝95次 |  | 68次 | 8 | 5.7 | 偏差原因：因2022年年底预留车辆于2023年签合同之前使用，班车改为两周一趟，因此班车租赁次数使用次数偏低。 改进措施：以后年度将根据实际情况合理优化指标值。
|  |  | 管理人员班车租赁（辆 | ＝1辆 |  | 1辆 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 租赁汽车使用率 | ≥90% |  | 70% | 8 | 6.2 | 偏差原因：因2022年年底预留车辆于2023年签合同之前使用，班车改为两周一趟，因此班车租赁次数使用率偏低。 改进措施：以后年度将根据实际情况合理优化指标值。
|  |  | 租赁汽车质量 | 达到国家标准 |  | 达到国家标准 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目执行期限 | ≤12月 |  | 12月 | 8 | 8 | 项目完成时间2023年12月31日，预留部分车次供老师和同学在2024年项目招标前使用。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年预算控制数 | ≤60.925万元 |  | 36.72万元 | 10 | 5 | 年中调整后项目预算数为41.3550万元，执行率为88.79%，偏差原因是：因租赁次数调整为两周一次，年中调整预算，导致有部分班车次数暂未使用。 改进措施：以后年度设置指标时，综合考虑可能影响指标因素，优化指标设置。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生使用人数 | ＝97人 |  | 97人 | 15 | 15
|  |  | 教师使用人数 | ＝25人 |  | 25人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用教师满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 使用学生满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 89.7792