## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 培养工艺美术非遗传承人外聘教师课时费项目
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 方丽萍 |  |  | 联系电话 | 13611064772
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 154.64 | 147.64 | 147.62 | 10 | 99.99% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 154.64 | 147.64 | 147.62 | — | 99.99% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了我校工艺美术专业（花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、金漆镶嵌方向）、玉雕专业、文物修复专业及民间工艺美术建设和发展，促进一体化教学，我校申请培养工艺美术非遗传承人外聘教师课时费项目，主要包括7个专业（方向）的实训及各专业的大师讲座项目，主要用于理、实一体化教学和教研。 |  |  |  |  | 我校申请了培养工艺美术非遗传承人外聘教师课时费项目，用于理、实一体化教学和教研。参与实训的学生人数共520人，高级技师进行教学实训指导累计课时10882学时，学科专家对参加项目学生进行咨询指导累计课时1320学时。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与实训的学生人数 | ≥300人 |  | 520人 | 5 | 5 | 学校满额招生，生源充足。 改进措施：可根据实际生源对参训学生进行授课安排。
|  |  | 组织行业大师（11人）交流讲座 | ＝11次 |  | 0次 | 5 | 0 | 由于专业教学安排计划调整，实际召开讲座未安排。改进措施：后续根据教学安排补上讲座。
|  |  | 高级技师进行教学实训指导累计课时 | ＝10882学时 |  | 10882学时 | 5 | 5
|  |  | 学科专家对参加项目学生进行咨询指导累计课时 | ＝1320学时 |  | 1320学时 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 学科专家系列讨论效果 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
|  |  | 学科专家参与教学效果 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
|  |  | 学生实训效果 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤154.64万元 |  | 147.62万元 | 10 | 9 | 年中预算调整后项目控制数为147.64万元，执行率为99.98%，偏差原因为：申报预算时较充足，根据实际情况进行了适当调整。 改进措施：严格核对具体金额进行申报。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强就业竞争力，增强学校社会服务能力和可持续发展能力 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
|  |  | 全面提升学校的综合办学实力和核心竞争力，提高学生的职业能力和综合素质 | 良好 |  | 良好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9