## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | CreativeCloudforteamsAllApps绘图软件租赁
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 陈海浪 |  |  | 联系电话 | 13381277655
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 72.072 | 72.07 | 70.983 | 10 | 98.49% | 9.8492
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 72.072 | 72.07 | 70.983 | — | 98.49% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 掌握驾驭现代化信息技术的能力，培训学生的艺术创新能力、动手能力和综合素养。 使学生实现设计、制造的信息一体化、确保学校的学科建设水平与社会应用同步，提高教学质量和学生就业率，树立与时俱进的知名度，扩大行业影响力。将为合作院校提供师资培训、市场宣传、人才推荐、合作办学等完整的合作解决方案。 |  |  |  |  | 掌握驾驭现代化信息技术的能力，培训学生的艺术创新能力、动手能力和综合素养。 使学生实现设计、制造的信息一体化、确保学校的学科建设水平与社会应用同步，提高教学质量和学生就业率，树立与时俱进的知名度，扩大行业影响力。为合作院校提供师资培训、市场宣传、人才推荐、合作办学等完整的合作解决方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 图形图像处理软件 | ＝198套 |  | 198套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 学生职业技能认定取证率 | ≥90% |  | 99% | 4 | 4
|  |  | 产品质量 | 达到同等标准/技术参数 |  | 达到同等标准/技术参数 | 4 | 4
|  |  | 验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤5月 |  | 4月 | 4 | 4
|  |  | 首付款 | ≤6月 |  | 6月 | 4 | 4
|  |  | 项目开始实施 | ≤8月 |  | 8月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收 | ≤10月 |  | 10月 | 4 | 4
|  |  | 方案制作和前期准备 | ≤9月 |  | 7月 | 4 | 4
|  |  | 合同签订 | ≤6月 |  | 6月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤72.072万元 |  | 70.9830万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率（计算机广告专业、数字媒体专业、计算机动画专业） | ≥85% |  | 85% | 5 | 5
|  |  | 服务的学生人次 | ＝255人 |  | 260人 | 4 | 4
|  |  | 每周使用课时 | ≥106学时 |  | 112学时 | 4 | 4
|  |  | 一年使用课时 | ≥3800学时 |  | 4032学时 | 4 | 4
|  |  | 学生毕业率（计算机广告专业、数字媒体专业、计算机动画专业） | ≥95% |  | 98% | 5 | 5
|  |  | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 | ＝5人次 |  | 5人次 | 4 | 4
|  |  | 服务的老师人次 | ＝24人 |  | 24人 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 服务的学生人次 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8492