## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 名师引领的教师创新团队建设项目二期
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 马晓芳 |  |  | 联系电话 | 18911226506
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 337.452 | 337.452 | 337.4 | 10 | 99.98% | 9.9985
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 337.452 | 337.452 | 337.4 | — | 99.98% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目围绕国家技能人才培养工学一体化课程标准开发、示范专业、精品课程和优秀课堂建设等四个方面，聚焦国标开发、课程学习任务设计和考核标准制定、学习任务学习成果和技能达标项设计、信息页和学习资源开发等方面进行创新能力提升，并带动优秀课堂和教学试点推进，形成国家技能人才培养工学一体化课程标准1套，60个学习任务的目标和内容设计，2个专业思政课程体系的研发和20门课程思政目标设计，20门课程考核方案和考核试题设计，2个专业中级工综合职业能力考核试题设计、考核组织和110份考核报告分析、编制，4个专业8个学习任务96学时教学设计和课堂教学实录以及225份学生学习记录的整理。具体目标如下： 1、珠宝首饰设计与制作专业：形成首饰专业调研报告1份和12门国家技能人才培养工学一体化课程标准1份，首饰专业课程思政体系1份和12门课程课程思政目标设计1套，12门课程36个学习任务目标和内容设计1套，12门课程考核方案设计和考核试题设计1套，中级工综合职业能力考核试题、考核实施过程记录1套和20份综合职业能力考核分析报告， 2门课程6个学习任务学习成果和技能达标项设计共12份，2门课程6个学习任务信息页设计共6份，2门课程6个学习任务微课等学习资源开发共6套；4个学习任务合计48学时教学设计，4个学习任务合计48学时教学实施指导和课堂实录，4个学习任务共60份学生学习记录整理。 2、幼儿教育专业：8门国家技能人才培养工学一体化课程标准校本转化，幼教专业课程思政体系说明1份和8课程课程思政目标设计1套；中、高级工8门课程24个学习任务目标和内容设计，中、高级工8门课程课程考核方案设计，中、高级工8门课程考核试题设计，中级工4门课程12个学习任务工作过程分析，中级工4门课程12个学习任务教学活动策划，中级工4门课程12个学习任务工作页设计，中级工层级综合职业能力考核试题设计与组织实施，中级工层级90份综合职业能力考核分析报告的分析与编制，2个学习任务合计24学时的教学设计，2个学习任务合计24学时实施指导和教学实录， 2个学习任务信息页设计，2个学习任务共120份学生学习记录的整理 3、工艺美术专业：1个学习任务合计12学时的教学设计，12学时实施指导和教学实录，12学时信息页设计，15份学生学习记录的整理 4、艺术设计专业：1个学习任务合计12学时的教学设计，学时实施指导和教学实录，12学时信息页设计，30份学生学习记录的整理 5、校级4门一体化教学试点课程：4门课程共计480学时教学进度设计，44门课程80学时教学活动设计的指导 4门课程共计8次教研活动设计与组织；4门课程24次听课与反馈；4门课程共计480学时过程性评价设计；4门课程期末考试项目设计。 |  |  |  |  | 本项目围绕国家技能人才培养工学一体化课程标准开发、示范专业、精品课程和优秀课堂建设等四个方面，聚焦国标开发、课程学习任务设计和考核标准制定、学习任务学习成果和技能达标项设计、信息页和学习资源开发等方面进行创新能力提升，并带动了优秀课堂和教学试点推进，形成了课程标准转化、专业课程思政体系和思政目标的设计、 学习任务目标和内容设、课程考核方案、学习任务工作过程分析、 学习任务教学活动策划、学习任务信息页、学习任务数字化资源、 层级综合职业能力考核试题、综合职业能力考核分析报告、 教学设计、课堂学习资源设计和4门一体化课程教研活动的组织与实施等，具体成果如下：1套调研报告、1套国家技能人才培养工学一体化课程标准、1份 课程思政体系、20份 课程思政目标设计、60份学习任务目标和内容设计、20个课程考核方案、20份课程考核试题、12份学习任务工作过程分析表、12份教学活动策划表、18个学习任务信息页、18个学习任务数字化资源、2套层级综合职业能力考核试题、110份学生课程考核成绩分析报告、8套专业教学活动方案、 8套课堂实录视频、8套课堂学习资源设计、4份课程听课记录材料、 4门课程共计480学时教学进度设计、 4门课程共计480学时教学活动设计、 4门课程不少于12次听课与反馈、 4门课程共计480学时过程性评价设计、 4门课程期末考试项目设计，、 225份学生学习记录。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学习任务数字化资源 | ＝18个 |  | 18个 | 2 | 2
|  |  | 学习任务信息页 | ＝18个 |  | 18个 | 2 | 2
|  |  | 学生学习记录 | ＝225份 |  | 225份 | 2 | 2
|  |  | 学习任务目标和内容设计 | ＝60个 |  | 60个 | 2 | 2
|  |  | 专业课程思政体系 | ＝2份 |  | 2份 | 2 | 2
|  |  | 课程思政目标设计 | ＝20份 |  | 20份 | 2 | 2
|  |  | 综合职业能力考核分析报告 | ＝110个 |  | 110个 | 2 | 2
|  |  | 课堂学习资源设计 | ＝8套 |  | 8套 | 2 | 2
|  |  | 学习任务教学活动策划 | ＝12个 |  | 12个 | 2 | 2
|  |  | 学习任务工作过程分析 | ＝12个 |  | 12个 | 2 | 2
|  |  | 课程考核方案 | ＝20个 |  | 20个 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 首饰专业国家技能人才培养工学一体化课程标准 | ＝1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 课堂实录 | ＝8套 |  | 8套 | 2 | 2
|  |  | 教学设计 | ＝8套 |  | 8套 | 2 | 2
|  |  | 教研活动组织与实施记录 | ＝8套 |  | 8套 | 2 | 2
|  |  | 课程考核试题 | ＝20个 |  | 20个 | 2 | 2
|  |  | 层级综合职业能力考核试题 | ＝2个 |  | 2个 | 2 | 2
|  |  | 首饰专业调研报告 | ＝1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 培养对象培训率 | ＝100% |  | 95% | 1 | 0.95 | 部分专业教职工因其他工作安排与培训时间冲突，未参加培训，后续通过资料自学。以后年度综合考虑教职工工作安排，优化年度指标值设置。
|  | 时效指标 | 项目验收 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
|  |  | 项目实施 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
|  |  | 招标采购时间 | ≤4月 |  | 5月 | 1 | 0.8 | 因对各审批流程环节时间预计不足，以后将优化改进，充分预留各环节时间。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年成本控制数 | ≤337.452万元 |  | 337.40万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师年度培训人次 | ≥90人次 |  | 106人次 | 10 | 10
|  |  | 评价和课程改革惠及学生人数 | ≥100人次 |  | 351人次 | 10 | 10 | 为扩大课程改革落地实施受众面积，落地实施的惠及学生数大于预计人数。
|  |  | 工艺美术、艺术设计、首饰设计与制作、幼儿教育专业教师培训覆盖率 | ＝100% |  | 95% | 10 | 9.5 | 部分专业教职工因其他工作安排与培训时间冲突，未参加培训，后续通过资料自学。以后年度综合考虑教职工工作安排，优化年度指标值设置
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.2485