## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 花丝镶嵌实训室燃气系统升级及焊接设备购置
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 霍凯杰 |  |  | 联系电话 | 13381135667
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 81.314 | 81.314 | 81.2377 | 10 | 99.91% | 9.9906
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 81.314 | 81.314 | 81.2377 | — | 99.91% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后可以实现花丝镶嵌实训室燃气系统及焊接设备均达到国家安全标准及教学标准，更好的保障实训教学，同时满足社会人员及非遗爱好者培训及制作体验，能为专业教学实训及社会培养金属摆件制作工提供标准场地及专业配套设备设施。 |  |  |  |  | 花丝镶嵌实训室燃气系统及焊接设备均达到国家安全标准及教学标准，满足社会人员及非遗爱好者培训及制作体验，为专业教学实训及社会培养金属摆件制作工提供标准场地及专业配套设备设施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装防火阻燃板 | ＝150平方米 |  | 150平方米 | 4 | 4
|  |  | 燃气系统 | ＝1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  |  | 燃气管道 | ＝90米 |  | 90米 | 4 | 4
|  |  | 焊接实训设备设施 | ＝50件 |  | 50件 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 设备质量 | 达到同等标准/技术参数 |  | 达到同等标准/技术参数 | 4 | 4
|  |  | 施工质量 | 达到同等标准/技术参数 |  | 达到同等标准/技术参数 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 验收 | ≤7月 |  | 12月 | 3 | 1 | 偏差原因：施工场地确定时间较晚，施工进度延后，待校方确定场地后已完成验收。 改进措施：在预算编制时充分考虑可能影响时效性的因素，合理设置指标值。
|  |  | 燃气系统施工 | ≤4月 |  | 12月 | 3 | 1 | 偏差原因：施工场地确定时间较晚，施工进度延后，待校方确定场地后已完成燃气系统施工。 改进措施：在预算编制时充分考虑可能影响时效性的因素，合理设置指标值。
|  |  | 整体试运行 | ≤7月 |  | 12月 | 3 | 1 | 偏差原因：施工场地确定时间较晚，施工进度延后，待校方确定场地后已完成整体试运行。 改进措施：在预算编制时充分考虑可能影响时效性的因素，合理设置指标值。
|  |  | 焊接设备安装 | ≤5月 |  | 12月 | 3 | 1 | 偏差原因：施工场地确定时间较晚，施工进度延后，待校方确定场地后已完成焊接设备安装。 改进措施：在预算编制时充分考虑可能影响时效性的因素，合理设置指标值。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤81.314021万元 |  | 81.237738万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的学生人次 | ≥260人次 |  | 300人次 | 4 | 4
|  |  | 一年使用课时 | ≥960学时 |  | 960学时 | 4 | 4
|  |  | 服务的老师人次 | ≥25人次 |  | 25人次 | 5 | 5
|  |  | 学生就业率（花丝镶嵌专业） | ≥85% |  | 88% | 4 | 4
|  |  | 每周使用课时 | ≥24学时 |  | 30学时 | 4 | 4
|  |  | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 | ≥25人次 |  | 27人次 | 5 | 5
|  |  | 学生毕业率（花丝镶嵌专业） | ≥97% |  | 98% | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9906