## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 幼教专业深度融合民间手工艺特色教材开发项目
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 林莹 |  |  | 联系电话 | 18911226526
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 43.896 | 43.896 | 43.896 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.896 | 43.896 | 43.896 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：第一阶段（准备阶段）：课题调研、标准规范制定和培训、资源收集与整理。 （1）2023年3月——2023年4月，研讨会、社会调研、文献搜集与整理，确立实验基地，成立课题组，分派课题组任务。（2）2023年4月——2023年6月，根据前期课题调研结果，研制幼儿教育中的传统民间手工艺术课程分类及标准，开展一定范围的培训，同时课题组采访拍摄、撰写制作传统民间手工艺术课程样例数据，按照标准规范，逐步提交课题组，并召开相关专家和课题组成员的研讨会，观摩样本，修正制作标准和范围。 第二阶段（实施阶段）：开发传统民间手工艺术课程，形成文本资料。（1）2023年6月——2023年10月，全面开始传统民间手工艺术课程的采访、调研、拍摄采集素材工作；同时落实项目成果的校企合作园所。（2）2023年6月——2023年10月，汇总项目组的素材，根据前期调研设计传统民间手工艺术示范微课课程呈现方式，并进行开发。 第三阶段（推广阶段）：2023年10月——2023年11月，在校企合作园进行课程应用示范，征求意见，修定完善相关标准规范、产品内容和形式，以获得更好的应用体验。 第四阶段（总结评估）：2023年11月-2023年12月，全面总结，并请专家评估，完成课题。 |  |  |  |  | 通过进行课题调研、研讨会、社会调研、搜集文献材料等方式，成立课题组。专家指导下制定课程标准及范围；2023年6月-10月完成精品课程拍摄任务；2023年10月-11月完成校企合作园所课程体验；2023年11-12月，总结评估，完成课题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 师资培训 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 课件 | ＝36个 |  | 36个 | 3 | 3
|  |  | 民间工艺校本教材 | ＝105本 |  | 105本 | 3 | 2 | 由于出版社发行档期已满，拟定本书出版在2024年5月，故出版有延迟。
|  |  | 论文发表 | ＝1篇 |  | 0篇 | 3 | 2 | 论文投稿已完成，时间排在2024年10月。
|  |  | 精品微课视频 | ＝36个 |  | 36个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 精品微课视频 | 与校本教材和课件能够成体系 |  | 与校本教材和课件能够成体系 | 3 | 3
|  |  | 论文发表 | 国内核心期刊发表论文一篇 |  | 国内核心期刊发表论文0篇 | 3 | 2 | 论文投稿已完成，时间排在2024年10月。
|  |  | 师资培训 | 学科专家系列讲座效果 |  | 学科专家系列讲座效果 | 3 | 3
|  |  | 民间工艺校本教材 | 三科民艺课程编著符合自学需求 |  | 三科民艺课程编著符合自学需求 | 3 | 3
|  |  | 课件 | 满足教师及学生学习需求 |  | 满足教师及学生学习需求 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 | ≤12月 |  | 6月-12月 | 3 | 3
|  |  | 项目申报时间 | ≤9月 |  | 6月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤43.896万元 |  | 43.896万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿教育专业学生就业率 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
|  |  | 开发的教学资源与实训基地服务的学生人次/每周 | 170人次 |  | 170人次 | 10 | 10
|  |  | 幼儿教育专业学生毕业率效益 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 教职工满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 97