## 自评表
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 曹妃甸实训基地VR虚拟现实实训教室设备采购项目
主管部门 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校
项目负责人 |  |  | 王春明 |  |  | 联系电话 | 15833255134
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 12.7449 | 12.74 | 12.74 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.7449 | 12.74 | 12.74 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在北京市工艺美术高级技工学校实训基地（曹妃甸）。建设工艺美术专业VR虚拟现实实训教室建设，通过虚拟现实环境使工艺美术工艺更直接、更全面、更高效的学习与创新设计，配备符合国际先进工艺美术实训设施设备,配备有完善的后勤保障,学生及社会使用人员满意度可以达到90%以上。 |  |  |  |  | 通过虚拟现实环境使工艺美术工艺更直接、更全面、更高效的学习与创新设计，配备符合国际先进工艺美术实训设施设备,配备有完善的后勤保障,工艺美术专业VR虚拟现实实训教室建设1间，实训设备新增11台套，学生满意度达到96.8%，教职工满意度达到100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工艺美术专业VR虚拟现实实训教室建设 | ＝4所 |  | 1所 | 5 | 1.25 | 偏差原因：上报数据为完成工艺美术专业VR虚拟现实实训教室建设1所，系统填报数据有误，酌情扣分。 改进措施：以后年度避免填报误差。
|  |  | 新增实训设备 | ＝44台套 |  | 11台套 | 5 | 1.25 | 偏差原因：上报数据为新增实训设备11台套，系统填报数据有误，酌情扣分。 改进措施：以后年度避免填报误差。
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 付款 | ≤6月 |  | 2023-05-01 | 6 | 6
|  |  | 设备验收 | ≤5月 |  | 2022-09-01 | 6 | 6
|  |  | 设备安装调试 | ≤4月 |  | 2022-06-01 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤12.74492万元 |  | 12.74492万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工艺美术专业VR虚拟现实实训教室满足服务学生人次 | ＝100人次 |  | 120人次 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 学生满意度 | ≥90% |  | 96.8% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 92.5