附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设—教师培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于春燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61228640 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.7385 | 14.7385 |  | 3.804 |  | 10 |  | 66% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.7385 | 14.7385 |  | 3.804 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展专业教师专题培训，提高专业教师专业水平 ； 目标2：组织开展教师一体化培训 |  |  |  |  |  | 由于疫情只有个别教师参加了校外培训；校内没有组织集体培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训教师人数 |  |  | 86人次 |  | 5 |  | 0 |  | 由于疫情，没有组织 |  |
|  |  |  | 组织培训班次 |  |  | 1次 |  | 5 |  | 0 |  | 由于疫情，没有组织 |  |
|  |  |  | 课程数量 |  |  | 8门 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 |  |  | 28天 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | ≥80% |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  |  | ≥80% |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | ≥85% |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 |  |  | 2020年12月前 |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 14.7385 | 3.804 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 提高教师教育教学能力 |  | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 进一步提高教师专业水平 |  | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥90% |  | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 66 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。