附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-骨干专业-新媒体应用技术专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 康远英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501185330 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 663.356793 | 663.356793 |  | 652.2936 |  | 10 |  | 98.33 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 653.356793 | 653.356793 |  | 642.2936 |  | — |  | 98.31 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年资金投入642.2936万元，企业投入10万元；主要在以下几个方面开展项目建设 1. 立德树人，开展具有专业群特点的德育活动，组建班主任工作室，提升专业群德育工作的效度，初步形成具有新媒体特色德育大课堂，开展特色劳动教育课程；2. 组建专业群专家委员会，建立专业群建设的动态机制，搭建专业群共享的校内外实训基地，开展具有生产性的校企合作项目，形成与行业契合的“工学一体、校企双制”的专业群人才培养方案，形成各专业方向“共享基础课+方向课+生产项目课”三阶段课程体系和培训体系，初步构建与之相匹配的数字化教学资源，提升专业群人才培养质量；3. 开展课堂革命与课堂评价改革，初步构建新媒体应用技术专业群特色的课堂+课程+学业评价体系；4. 构建梯队合理的师资团队；5. 建设产教融合平台，校企共建项目运营平台，依托校内工作室建设项目服务平台；6. 面向政府和企业开展技术服务和社会培训项目，主动为国家重大战略任务提供服务；7. 加强国际交流与合作，学习国外先进课堂教学理念并开展教学试点；8. 建设项目可持续发展机制。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 |  |  | ≥540 | 540 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 实训教学时数 |  |  | ≥500 | 600 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 技术服务项目验收通过率 |  |  | ≥85 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训合格率 |  |  | ≥90 | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项教学培训计划完成时间 |  |  | 按照计划完 | 完成 | 5 |  | 4 |  | 因为疫情，部分培训延后 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 和社会成本的比较 |  |  | 低于 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生就业对口率增长 |  |  | ≥10% | 10% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务的满意度增长 |  |  | ≥5% | 5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 基地节能降耗 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 成果可持续影响的时间 |  |  | ≥2年 | 2-3年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生对教学工作满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对学生工作满意 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。