附件3

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 技能大赛-国家集训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 薛峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60212272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 232.5846 | 232.5846 |  | 190.2828 |  | 10 |  | 81.8% |  | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 232.5846 | 232.5846 |  | 190.2828 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、购置国家集训基地设备设施，保障国家队集训工作顺利有序开展； 2、组织北京市选拔赛、参与国家队选拔赛，提升北京市选手参赛成绩； 3、参加国家队集训、选拔、交流，提升国家队参赛水平和成绩； |  |  |  |  |  | 1、购置国家集训基地设备设施，保障竞赛集训工作顺利有序开展； 2、组织北京市选拔赛、参与国家队选拔赛，提升北京市选手参赛成绩； 3、国家队集训受疫情影响推迟至2021年开展，基地继续做好准备工作； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备数 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：承办市级以上竞赛次数（含） |  |  | 2 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：进入国家队训练人数 |  |  | 2 | 5 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：承办国家队训练人数 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 国家队集训受疫情影响推迟至21年 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：承办国家队集训次数 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 国家队集训受疫情影响推迟至21年 |  |
|  |  |  | 指标3：集训选手利用率 |  |  | 80% |  |  |  |  |  | 国家队集训受疫情影响推迟至21年 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 4月前 | 4月前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 5月前 | 5月前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：采购物品到位时间 |  |  | 9月前 | 7月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | 10月前 | 8月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：国家队集训完成时间 |  |  | 12月前 |  |  |  |  |  | 国家队集训受疫情影响推迟至21年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 232.5846 | 190.2828 | 10 |  | 8 |  | 国家队集训受疫情影响推迟至21年 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务选手能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 8 |  | 国家队集训受疫情影响推迟至21年 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  | 国家队集训受疫情影响推迟至21年 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。