
项目支出绩效自评表
                         （2024年度）

	项目名称
	党校校区教学楼局部维修

	主管部门
	北京时尚控股有限责任公司
	实施单位
	北京市新媒体技师学院
（北京时尚控股有限责任公司党校）

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	77.254631
	77.254631
	76.789614
	10
	99%
	9.9

	
	其中：当年财政
拨款
	77.254631
	77.254631
	76.789614
	—
	99%
	—

	
	      上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目在2024年4月前完成招投标、合同签订；7月前完成验收，验收通过率为100%。项目修缮、改造4处，项目各项测算明细不超预算金额，提高党校校区教学条件，减少运维管理成本，受益师生满意度达到90%以上。
	资金使用实际控制在76.789614万元内，无违规现象，达到工程施工质量验收相关标准及要求，按时投入使用。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：修缮、改造数量
	4处
	4处
	20
	20
	

	
	
	
	指标2：验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：验收时间
	2024年7月底前
	2024年7月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：招投标、签订合同时间
	2024年4月底前
		2024年4月底前
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：项目按期完成天数
	≤120
	≤120
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	指标1：	升级改造教学楼消防火灾自动报警控制系统
	≤31.168171万元
	≤31.168171万元
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：学楼中央空调一层、B1层风机盘管更换、B2层冷却泵更换工程
	≤23.462178万元
	≤23.224993万元
	6
	6
	

	
	
	
	指标3：教学楼4、5层卫生间整体改造
	≤22.624282万元
	≤22.396451万元
	6
	6
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：减少运维管理成本
	减少
	减少
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：提升教学条件
	提升
	提升
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	[bookmark: _GoBack]服务对象满意度指标
	指标1：教师满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	99.9 
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