项目支出绩效自评表
                         （2024年度）

	项目名称
	国家集训基地建设

	主管部门
	北京时尚控股有限责任公司
	实施单位
	北京市新媒体技师学院
（北京时尚控股有限责任公司党校）

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	26.4553
	15.4797
	13.64899
	10
	88.17%
	8.8

	
	其中：当年财政
拨款
	26.4553
	15.4797
	13.64899
	10
	88.17%
	8.8

	
	      上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、组织北京市选手参加国家队集训、选拔、交流，提升北京市选手参赛成绩；
2、承办组织国家队集训、选拔、交流，提升国家队参赛水平和成绩；
3、采购国家集训基地设备设施及材料，保障各级选拔、集训工作顺利有序开展；
4、组织北京市职业院校技能大赛通用机电项目竞赛，保障选手参加国赛。
	1、完成北京市选手参加国家队集训、选拔、交流任务，提升北京市选手参赛成绩；
2、完成平面项目国家队选手集训、选拔、交流任务，3D数游国家队本年度未安排来京集训，今后采取其他多种方式协助国家队和主基地开展集训交流活动，提升国家队参赛水平和成绩；
3、完成采购国家集训基地设备设施及材料任务，如期保障各级选拔、集训工作顺利有序开展；
4、完成北京市职业院校技能大赛通用机电项目竞赛，完成保障选手参加国赛。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：进入国家队训练人数
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：承担国家队训练人数
	2
	1
	10
	5
	3D数游项目世赛国家队未安排来京集训，今后继续以其他方式协助主基地开展集训

	
	
	质量指标
	指标1：集训选手利用率
	80%
	97.4%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：采购验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：耗材采购方案制定和前期准备时间
	10月
	5月
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：采购时间
	10月
	6月
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：耗材采购到位时间
	11月
	6月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	指标1：项目预算控制数：差旅费和其他交通费
	9.6632
	3.96639
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：项目预算控制数：材料费、邮寄费和其他商品支出
	2.1921
	1.1906
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：项目预算控制数：劳务费
	14.6
	8.25
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益
指标
	指标1：服务选手能力
	好
	好
	20
	20
	

	
	满意度
指标
	[bookmark: _GoBack]服务对象满意度指标
	指标1：使用人员满意度
	85%
	92.5%
	10
	10
	

	总分
	100
	93.8
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