项目支出绩效自评表
                         （2024年度）

	项目名称
	互联网接入费用党校

	主管部门
	北京时尚控股有限责任公司
	实施单位
	北京市新媒体技师学院
（北京时尚控股有限责任公司党校）

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	14.7432
	14.7432
	14.7432
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	14.7432
	14.7432
	14.7432
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	互联网专线是我校进行日常教学和办公的重要基础设施，是支持网络考试、网站运行、日常办公的关键。项目完成后，满足我校教学及日常办公的需要。
	互联网专线项目，按照项目进度签署合同，并顺利接入我校对外网络，资金使用合规，项目完成后，满足我校网络考试、网站运行、日常办公需要。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：
	接入60M专线
	接入60M专线
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	指标1：
	专线运行安全稳定
	专线运行安全稳定
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：
	2024年5月底测试验收完成
	2024年5月底测试验收完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	指标1：
	预算控制14.7432万元
	预算控制14.7432万元
	20
	20
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：
	服务能力得到提升
	服务能力得到提升
	20
	20
	

	
	满意度
指标
	[bookmark: _GoBack]服务对象满意度指标
	指标1：
	100%
	受益师生100%满意
	10
	10
	

	总分
	100
	100
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