项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设—工学一体化教师培训及数字媒体创新团队建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市新媒体技师学院 （北京时尚控股有限责任公司党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.07428 | 26.074286 |  | 16.3074 | 10 |  | 63% |  | 6.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 26.07428 | 26.074286 |  | 16.3074 | — |  | 63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步深化校企合作，推进学校内涵发展，推动学校与企业在师资培养、专业建设、课程改革等方面深度合作，促进学校教育教学水平整体提升；提高我校教师专业教学水平，聘请企业专家和技术人员来我校指导。 |  |  |  |  |  | 1.深化校企合作，推进学校内涵发展，推动学校与企业在师资培养、专业建设、课程改革； 2.通过人才培养模式调研，提升了教师专业教学水平； 3.聘请企业专家和技术人员走进课堂，将企业实际项目和实际经验带到课堂，学生将理论与实践一并学习，受益匪浅。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工学一体化教师合格人数 |  |  | 13 | 7 | 20 | 10.8 |  | 校内大部分教师均已完成工学一体化（三级、二级）教师培训。 |  |
|  |  |  | 企业专家到校人次 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2024.12 | 2024.12 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 教师创新团队建设 |  |  | 130120 | 104120 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 工学一体化教师团队建设（教师培训） |  |  | 130622.86 | 58954 | 5 | 2.3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教师专业水平 |  |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专业与行业关联度 |  |  | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.4 |  |  |  |