项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 学生宿舍床更新购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 （北京时尚控股有限责任公司党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69.00 | 36.90 |  | 35.055 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 69.00 | 36.90 |  | 35.055 |  | — |  | 95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过学生宿舍更新购置上下床300套和五节柜60套，并于8月份底完成安装，验收合格率达到100%，为给学生一个舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，提高学校服务质量,使受益学生满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  | 300套上下床和60套五节柜，于8月份底完成安装，100%验收合格，给学生一个舒适的生活环境，学生满意度达到98.7%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：上下床购置数量 |  |  | =300套 | 300套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上下床安装数量 |  |  | =300套 | 300套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：上下床验收数量 |  |  | =300套 | 300套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：五节柜购置数量 |  |  | =60套 | 60套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：五节柜验收数量 |  |  | =60套 | 60套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：签订购货合同 |  |  | 2024年6月底前 | 2024年7月18日 | 10 |  | 8 |  | 乙方没按政采标准版提供合同，要求重签 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：上下床成本控制金额 |  |  | ≤59.4万元 | 29.925万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：五节柜成本控制金额 |  |  | ≤9.6万元 | 5.13万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建成后可持续使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥90% | 98.7% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |  |