项目支出绩效自评表
                         （2024年度）

	项目名称
	学生宿舍床更新购置

	主管部门
	北京时尚控股有限责任公司
	实施单位
	北京市新媒体技师学院
（北京时尚控股有限责任公司党校）

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	69.00
	36.90
	35.055
	10
	95%
	9.5

	
	其中：当年财政
拨款
	69.00
	36.90
	35.055
	—
	95%
	—

	
	      上年结转资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过学生宿舍更新购置上下床300套和五节柜60套，并于8月份底完成安装，验收合格率达到100%，为给学生一个舒适的生活环境，给师生提供一个良好的办公、学习环境，提高学校服务质量,使受益学生满意度达到90%以上。	
	300套上下床和60套五节柜，于8月份底完成安装，100%验收合格，给学生一个舒适的生活环境，学生满意度达到98.7%。	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：上下床购置数量
	=300套
	300套
	4
	4
	

	
	
	
	指标2：上下床安装数量
	=300套
	300套
	4
	4
	

	
	
	
	指标3：上下床验收数量
	=300套
	300套
	5
	5
	

	
	
	
	指标4：五节柜购置数量
	=60套
	60套
	3
	3
	

	
	
	
	指标5：五节柜验收数量
	=60套
	60套
	4
	4
	

	
	
	质量指标
	指标1：验收合格率
	=100%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：签订购货合同
	2024年6月底前
	2024年7月18日
	10
	8
	乙方没按政采标准版提供合同，要求重签

	
	
	成本指标
	指标1：上下床成本控制金额
	≤59.4万元
	29.925万元
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：五节柜成本控制金额
	≤9.6万元
	5.13万元
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：建成后可持续使用年限
	≥10年
	10年
	30
	30
	

	
	满意度
指标
	[bookmark: _GoBack]服务对象满意度指标
	指标1：学生满意度
	≥90%
	98.7%
	10
	10
	

	总分
	100
	97.5
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