项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 智能控制技术实训中心设备组装及升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 （北京时尚控股有限责任公司党校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.317158 | 90.317158 |  | 90.104693 |  | 10 |  | 99.76 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90.317158 | 90.317158 |  | 90.104693 |  | 10 |  | 99.76 |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期目标可参考绩效目标表： 恢复低压电工实训设备、高级电工电子实训设备、运动控制实训平台、楼宇模拟实训场地及设备、高级电工实训考核设备(机床排故）、恒温变频风机实训设备、张力控制变频减速机实训设备、恒压变频水泵实训设备、自动扶梯实训系统（LYKL0501）、自动人行道实训系统（LYKL0601）台和五层电梯模型实训系统；升级现有电拖+分拣设备，增加供料模块，提升旋转检测模块，加盖模块，伺服控制系统模块，形成供料、检测、加盖及分拣生产线，同时增加西门子NX MCD数字孪生系统；对恢复及升级的设备完成地面线路改造，确保达到实训需求。 |  |  |  |  |  | 对照预期目标填写实际完成情况： 完成恢复低压电工实训平台、高级电工电子实训设备、技师和高级技师实训考核装置、运动控制系统、楼宇实训设备、高级电工实训考核设备(机床排故）、恒温变频风机实训台、张力控制变频减速机实训台、恒压变频水泵实训台、自动扶梯实训系统（LYKL0501）、自动人行道实训系统（LYKL0601）、五层电梯模型实训系统、轿门机构、层门机构4台、拽引机构、安全回路装置、安全钳限速器联动装置；完成原有电拖+分拣设备升级，增加西门子NX MCD数字孪生系统实验室；对恢复及升级的设备完成地面线路改造，达到实训需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智能控制技术实训中心设备组装及升级 |  |  | 143 | 145 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 4月底前 | 6月24日 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位并在9月前完成验收 |  |  | 9月前 | 10月18日 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 9个月 | 7个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 90.317158 | 90.104693 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 本项目可以为智能控制技术专业提供设备保障，服务社会，资源共享。 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 95 | 99 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |