## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
时尚消费服务专业群项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 现代职业教育质量提升计划资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 资金使用单位 | 北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 500 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照项目资金下达情况，项目施情况进行资金分配，确保资金分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照项目资金分配情况进行资金下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照资金下达预算的科目和项目执行拨付，确保资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金下达预算的科目和项目执行 |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 执行准确性 | 所有资金的使用和支出，完全按照上级下达和本级预算的安排的金额执行 |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算的时间同步下达预算资金绩效指标，将相关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价； |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，组合安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| "项目建设总体目标（2022年-2024年）： 服务北京“四个中心”功能定位，面向首都时尚产业特别是时尚消费服务领域，瞄准时尚消费服务高技能人才需求，以电子商务专业（品牌运营方向）为核心，科学组建时尚消费服务专业群，依托世界技能大赛中国集训基地、国家高技能人才培训基地、北京时尚产业学院等平台，以提高人才培养质量为主线，以强有力机制建设为保障，经过三年建设，专业群在专业实力、师资队伍、信息化资源建设、技术技能平台、社会服务等方面显著提升，服务首都时尚产业发展的能力显著提升，形成可借鉴、可推广的专业群建设经验，实现建设面向首都时尚消费服务业有特色、高水平专业群建设目标，打造首都领先、特色鲜明、与国际接轨、具有示范引领作用的有特色、高水平专业群。项目建设经费总额1497.2万元，财政投入1497.2万元（其中2022年654.6万元，2023年556.8万元，2024年285.8万元）。 2022年年度目标： 1.依据岗位群定位，完善“四合一、三层级、双螺旋、 e平台”的专业群学制人才培养模式，形成专业群四合一人才培养体系； 2.重构专业群课程体系，编写基于电子商务专业（品牌运营方向）、市场营销专业（时尚消费方向）、航空服务专业（商务服务方向）、形象设计专业四个专业方向合一的，由平台共享课、专业进阶课和企业项目课“三层级”组成的专业群课程体系方案； 3.制定“三有”课堂建设方案，开展教学诊断并改进，完成全国电子商务类国家级教材开发1本，开展教材与教法改革； 4.制定专业群“4341”教师队伍能力提升计划，逐步形成一支“德高、技精”、结构合理、优势突出的教师团队； 5.建设“共建共享型”时尚消费服务综合实训基地, 搭建校企协同育人环境； 6.依托时尚教育平台，建设北京时尚产业联盟，提高服务企业能力； 7.服务国家战略，聚焦区域经济发展需要，提升社会服务能力； 8.完成市级国际合作办学研究课题，与境外专业院校建立友好学校，推进国院化人才培养模式创新； 9. 完善动态保障机制，促进专业群可持续发展。 |  |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 课程思政成果 |  | ≥2套 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 新增设备数量 |  | ≥70台套 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 校内实训基地建设方案 |  | ＝1套 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 课程标准 |  | ≥12个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 群课程体系方案 |  | ＝1个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 人才培养方案 |  | ≥5个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 面向社会开展的培训（人天） |  | ≥1200人/天 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 专业调研报告 |  | ≥4个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 教材开发 |  | ≥2本 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 新增合作企业 |  | ≥5个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 工作室建设项目方案 |  | ≥4套 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 数字化教学资源 |  | ≥0.6TB | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  | 质量指标 | 技术培训合格率 |  | ≥90% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 技术服务项目验收通过率 |  | 100% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 设备采购项目验收通过率 |  | 100% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  | ≤12个月 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 各项任务完成时间 |  | ≤12个月 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 环境污染 |  | 优良中低差 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 |  | ≥6年 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥90% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 在校生满意度 |  | ≥90% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## Sheet1
效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 定性优良中低差
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 良 | 定性优良中低差
效益指标 | 可持续影响指标 |  | ≥ | 6 | 年 | 5 |  | ≥6年
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 良 | 定性优良中低差
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |  | ≥90%
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |  | ≥90%