## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
王志鸥数字光影工作室项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 现代职业教育质量提升计划资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 资金使用单位 | 北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 252.8917 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 252.8917 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照项目资金下达情况，项目施情况进行资金分配，确保资金分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照项目资金分配情况进行资金下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照资金下达预算的科目和项目执行拨付，确保资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金下达预算的科目和项目执行 |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 执行准确性 | 所有资金的使用和支出，完全按照上级下达和本级预算的安排的金额执行 |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算的时间同步下达预算资金绩效指标，将相关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价； |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，组合安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 高端引领，融合发展。发挥王志鸥大师的个人影响力和黑弓企业品牌、技术优势，项目优势，整合北京市新媒体技师学院、北京印刷学院、黑弓企业的生态圈资源，融合技术研发、创意设计与职业教育等优势，同时将立德树人、企业文化、工匠精神融入工作室建设和高技能人才培养全过程，培养德技艺创融合发展的数字光影技术高技能人才，建成国内一流、国际知名的数字光影人才培养基地。 点面结合，协同创新。依托新媒体应用技术特高专业群，充分挖掘数字光影技术内涵，借鉴现代学徒制人才培养模式，按照需求选择工作室场所、企业场所、项目实施现场等教学环境开展项目实践教学，真正实现工学交替、真岗环境，实现学习和工作一体化，创新“一平台、双主体、三层级、四融合”人才培养模式。实现点（技术技能工作室）面（专业群）的有机结合，协同创新发展。 共建共享，服务产业。合作建立行企校双导师互兼、互任、互聘机制，组建融合教师团队，共建数字光影技术教学实训中心、技术研发与转化中心和社会服务中心，共同完成人才培育、资源共建共享、技术创新与社会服务等工作，助力数字创意产业，服务首都“四个中心”建设。 分年度建设目标： 2022 年度，组建工作室建设指导委员会、建设办公室和项目管理团队，制定相关制度文件，签订三方培养协议，录取学员；深入开展调研，开发配套岗位标准和培养方案以及初步完成课程标准建设；组建能开展教学、资源建设、技术研发和社会服务的双师团队；建设数字光影技术教学实训中心、技术研发与转化中心和社会服务中心，并基于此在大师引领下，制定各个机构、团队、中心的工作方案，并初步开展各项工作。 2023 年度，完善人才培养方案和课程标准，并以此为基础开展数字光影方向一体化课程建设和数字化资源建设、实训基地建设，建成校内外实训基地，完成技术革新课题，开展技艺创新传承活动；大师引领建立人才培养评价体系和相关证书认证工作，校企合作为企业提供技术咨询与研发服务。进行 1+X 试点课程资源开发工作。 2024 年度，完善人才培养方案和培训方案，完成资源建设并使用。根据项目，组织学生实施跟岗实习和顶岗实习；推广数字光影技术人培养方案和培训包资源，申报技术创新课题，实现教学成果、科研成果、技术成果的转化，实现国内一流、国际知名的大师工作室建设，建设成果面向职业院校、文创企业推广。 |  |  |  | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实训学时数 |  | ≥500学时 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 大师工作室质量监控系统 |  | ＝1个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 专业教学标准、岗位规范、质量标准 |  | ＝3个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 大师组织技艺革新技术论坛 |  | ＝6个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 培训包 |  | ≥4个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 面向社会开展的培训（人天） |  | ≥1000个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 大师引领承担横向项目数量 |  | ≥3个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 实训室数量 |  | ≥2个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 新增设备数量 |  | ≥100台（套） | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 人才培养方案 |  | ＝1套 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 课程标准 |  | ＝8门 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 数字化教学资源 |  | ≥1TB | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 课程思政案例 |  | ≥5个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 课堂革命案例 |  | ≥3个 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  | 质量指标 | 设备采购项目验收通过率 |  | ＝100% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 技术服务项目验收通过率 |  | ＝100% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 技术培训合格率 |  | ≥90% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  | 时效指标 | 项目建设各项任务完成时间 |  | ＝12月 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 教学培训计划完成时间 |  | ＝12月 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 定性优良中低差 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  | 社会效益 指标 | 环境污染 |  | 定性优良中低差 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 社会效益 |  | 定性优良中低差 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | ≥6年 | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥90% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
|  |  | 学生满意度 |  | ≥90% | 0 | 本项目为2022年追加项目，接受市财政预算评审，于2022年9月出具项目评审报告，受疫情影响，项目未能如期开展，计划2023年继续开展项目计划
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## Sheet1
产出指标 | 时效指标 | 项目建设各项任务完成时间 | ＝12月
产出指标 | 时效指标 | 教学培训计划完成时间 | ＝12月
效益指标 | 社会效益指标 | 环境污染 | 定性优良中低差
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性优良中低差
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥6年
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性优良中低差
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90%
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90%